MẪU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN (BÀI TẬP LỚN)

(Dành cho học phần: [Tên môn học] - Học kỳ: … - Năm học: 2026 – 2027)

Tên đề tài/dự án: Xây dựng website quản lý cửa hàng bán giày dép bằng PHP và MySQL

Lớp học phần: ………………………………………  Mã nhóm: ………………………

Thời gian thực hiện: 1 tháng rưỡi (6,5 tuần), từ 12/10/2026 đến 26/11/2026

Thông tin nhân sự nhóm:

| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Vai trò trong nhóm | Nhiệm vụ chính phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Vũ Trung Linh | [Điền MSV] | Nhóm trưởng | - Điều phối chung, quản lý tiến độ & Git - Thiết kế CSDL, khung dự án (MVC) - Module Báo cáo – Thống kê - Tổng hợp báo cáo cuối kỳ |
| 2 | Nguyễn Xuân Trường | [Điền MSV] | Thành viên | - Backend: Quản lý sản phẩm (biến thể size/màu, ảnh) - Quản lý danh mục, thương hiệu - Kiểm tra bảo mật, tối ưu truy vấn |
| 3 | Trần Đình Dũng | [Điền MSV] | Thành viên | - Backend: Giỏ hàng, đặt hàng, bán tại quầy - Quản lý khách hàng, hóa đơn - Đóng gói mã nguồn & hướng dẫn cài đặt |
| 4 | Nguyễn Văn Khánh | [Điền MSV] | Thành viên | - Frontend: giao diện Admin & trang bán hàng (Bootstrap/JS) - Wireframe, responsive |
| 5 | Nguyễn Sỹ Trường | [Điền MSV] | Thành viên | - Đăng nhập, phân quyền, bảo mật phiên - Quản lý nhập kho, nhà cung cấp, tồn kho - Khảo sát yêu cầu, kiểm thử & test case |

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN (PROJECT OVERVIEW)

1. Lý do thực hiện dự án

- Nhiều cửa hàng giày dép nhỏ và vừa vẫn quản lý sản phẩm, tồn kho và đơn hàng bằng sổ sách hoặc Excel, dễ nhầm lẫn size/màu, sai lệch tồn kho, khó thống kê doanh thu và chưa có kênh bán trực tuyến. Dự án xây dựng website giúp số hóa toàn bộ quy trình nhập hàng – lưu kho – bán hàng – thống kê.

- Đối tượng hưởng lợi: chủ cửa hàng và nhân viên (quản lý sản phẩm, kho, đơn hàng, xem báo cáo) và khách hàng mua giày (xem sản phẩm, tìm kiếm, đặt hàng trực tuyến).

- Công nghệ dự kiến: PHP 8 (mô hình MVC, PDO), MySQL, HTML/CSS/JavaScript, Bootstrap; công cụ XAMPP, VS Code, Git/GitHub, draw.io/Figma.

2. Mục tiêu dự án (viết theo tiêu chí SMART)

- S (Specific - Cụ thể): Sản phẩm cuối cùng là một website quản lý cửa hàng giày dép gồm phân hệ quản trị (Admin/Nhân viên) và phân hệ bán hàng cho khách hàng, kèm cơ sở dữ liệu MySQL, báo cáo dự án và hướng dẫn cài đặt.

- M (Measurable - Đo lường được): Website có tối thiểu 8 chức năng chính (tài khoản & phân quyền; sản phẩm – biến thể size/màu; danh mục & thương hiệu; nhập kho & nhà cung cấp; giỏ hàng & đơn hàng; khách hàng; hóa đơn; báo cáo thống kê); CSDL tối thiểu 12 bảng đạt chuẩn 3NF; ít nhất 30 test case, ≥ 90% test case đạt; có dữ liệu mẫu tối thiểu 30 sản phẩm; báo cáo khoảng 30–40 trang.

- A (Achievable - Khả thi): Nhóm 5 người đã học PHP, MySQL, HTML/CSS/JS ở các học phần trước; dùng công cụ miễn phí (XAMPP, VS Code, GitHub, draw.io, Bootstrap); công việc được chia theo module độc lập và có tuần dự phòng cho kiểm thử.

- R (Relevant - Thực tế): Dự án giúp nhóm đạt chuẩn đầu ra về phân tích – thiết kế hệ thống, thiết kế CSDL, lập trình ứng dụng web PHP/MySQL, làm việc nhóm với Git và viết tài liệu kỹ thuật [đối chiếu với đề cương học phần].

- T (Time-bound - Thời hạn): Thực hiện từ 12/10/2026, nộp toàn bộ sản phẩm và báo cáo lên hệ thống chậm nhất ngày 25/11/2026 và báo cáo trước Giảng viên ngày 26/11/2026 (dự kiến, sẽ điều chỉnh theo lịch chính thức của Giảng viên).

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS)

Dự án được chia thành 5 giai đoạn trong 7 tuần (Tuần 1: 12–18/10; Tuần 2: 19–25/10; Tuần 3: 26/10–01/11; Tuần 4: 02–08/11; Tuần 5: 09–15/11; Tuần 6: 16–22/11; Tuần 7: 23–26/11).

| STT | Giai đoạn & Công việc cụ thể | Người phụ trách | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Kết quả đầu ra dự kiến (Deliverables) | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG |  |  |  | Tài liệu yêu cầu & kế hoạch |  |
| 1.1 | Họp nhóm, chọn đề tài, thống nhất phạm vi & phân chia vai trò | Cả nhóm | 12/10 | 13/10 | Biên bản họp nhóm số 1 | Xong |
| 1.2 | Khảo sát nghiệp vụ cửa hàng giày dép (nhập hàng, bán hàng, tồn kho, khách hàng), lập danh sách yêu cầu chức năng | Sỹ Trường, Xuân Trường | 13/10 | 16/10 | Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) | Đang làm |
| 1.3 | Lập và nộp kế hoạch thực hiện dự án | Linh | 12/10 | 18/10 | Bản kế hoạch này | Đang làm |
| 1.4 | Cài môi trường (XAMPP, PHP 8, MySQL, VS Code), tạo repo GitHub, quy ước code & nhánh Git | Linh, Cả nhóm | 14/10 | 18/10 | Repo GitHub + hướng dẫn cài môi trường | Chưa làm |
| 2 | GIAI ĐOẠN 2: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ |  |  |  | Bộ tài liệu thiết kế |  |
| 2.1 | Vẽ sơ đồ chức năng (BFD), Use Case, quy trình nghiệp vụ | Linh, Sỹ Trường | 19/10 | 22/10 | Sơ đồ BFD, Use Case | Chưa làm |
| 2.2 | Thiết kế CSDL MySQL (ERD, từ điển dữ liệu, script tạo bảng + dữ liệu mẫu) | Linh, Xuân Trường | 19/10 | 24/10 | ERD + file shoes_shop.sql | Chưa làm |
| 2.3 | Thiết kế wireframe/mockup giao diện Admin và trang khách hàng | Khánh, Dũng | 19/10 | 24/10 | Bản wireframe các màn hình chính | Chưa làm |
| 2.4 | Họp rà soát thiết kế, chốt công nghệ & phân việc lập trình | Cả nhóm | 25/10 | 25/10 | Biên bản họp nhóm số 2 | Chưa làm |
| 3 | GIAI ĐOẠN 3: THỰC THI (LẬP TRÌNH) |  |  |  | Bản thảo/Sản phẩm thô |  |
| 3.1 | Dựng khung dự án PHP theo mô hình MVC: router, kết nối PDO, layout chung, helper | Linh | 26/10 | 29/10 | Khung mã nguồn chạy được | Chưa làm |
| 3.2 | Đăng ký/đăng nhập, phân quyền (Admin/Nhân viên/Khách), mã hóa mật khẩu, quản lý phiên | Sỹ Trường | 26/10 | 01/11 | Module Tài khoản & Phân quyền | Chưa làm |
| 3.3 | Quản lý sản phẩm (CRUD, biến thể size/màu, giá, upload ảnh), danh mục, thương hiệu | Xuân Trường | 26/10 | 05/11 | Module Sản phẩm | Chưa làm |
| 3.4 | Xây dựng giao diện HTML/CSS/Bootstrap/JS: dashboard Admin, trang chủ, danh sách & chi tiết sản phẩm, tìm kiếm/lọc | Khánh | 26/10 | 08/11 | Bộ giao diện (template) hoàn chỉnh | Chưa làm |
| 3.5 | Giỏ hàng, đặt hàng online, bán tại quầy, quản lý đơn hàng & trạng thái đơn | Dũng | 26/10 | 08/11 | Module Đơn hàng & Bán hàng | Chưa làm |
| 3.6 | Quản lý nhập kho, nhà cung cấp, tồn kho (tự trừ/cộng tồn khi bán/nhập) | Sỹ Trường | 02/11 | 08/11 | Module Kho hàng | Chưa làm |
| 3.7 | Quản lý khách hàng, hóa đơn, in/xuất hóa đơn (PDF) | Dũng | 09/11 | 13/11 | Module Khách hàng & Hóa đơn | Chưa làm |
| 3.8 | Báo cáo – thống kê: doanh thu theo ngày/tháng, sản phẩm bán chạy, hàng tồn (có biểu đồ) | Linh | 09/11 | 14/11 | Module Báo cáo – Thống kê | Chưa làm |
| 3.9 | Tích hợp các module, gộp nhánh Git, sửa lỗi tích hợp | Linh, Cả nhóm | 14/11 | 15/11 | Phiên bản tích hợp v1.0 | Chưa làm |
| 4 | GIAI ĐOẠN 4: HOÀN THIỆN & KIỂM THỬ |  |  |  | Sản phẩm hoàn chỉnh |  |
| 4.1 | Kiểm thử chức năng (viết test case, ghi nhận & sửa lỗi), nhập dữ liệu mẫu | Sỹ Trường, Dũng | 16/11 | 20/11 | Bảng test case + nhật ký lỗi | Chưa làm |
| 4.2 | Kiểm tra bảo mật (SQL Injection, XSS, CSRF), tối ưu truy vấn, kiểm tra giao diện responsive | Xuân Trường, Khánh | 16/11 | 20/11 | Báo cáo kiểm tra & bản vá lỗi | Chưa làm |
| 4.3 | Gom nội dung, viết báo cáo hoàn chỉnh, định dạng văn bản, hướng dẫn sử dụng | Linh (tổng hợp), Cả nhóm | 16/11 | 22/11 | File báo cáo hoàn chỉnh (Word/PDF) | Chưa làm |
| 4.4 | Thiết kế slide thuyết trình & kịch bản demo | Khánh | 18/11 | 22/11 | File Slide (PowerPoint/Canva) | Chưa làm |
| 4.5 | Đóng gói mã nguồn, file SQL, hướng dẫn cài đặt | Dũng | 20/11 | 22/11 | Gói source code + file SQL + README | Chưa làm |
| 5 | GIAI ĐOẠN 5: NGHIỆM THU |  |  |  | Bảo vệ thành công |  |
| 5.1 | Họp nhóm tập duyệt thuyết trình, chạy thử demo, phản biện thử | Cả nhóm | 23/11 | 24/11 | Video/Biên bản duyệt thử | Chưa làm |
| 5.2 | Nộp toàn bộ sản phẩm và báo cáo lên hệ thống | Linh | 25/11 | 25/11 | Bộ hồ sơ nộp (báo cáo, code, SQL, slide) | Chưa làm |
| 5.3 | Báo cáo, demo trước Giảng viên | Cả nhóm | 26/11 | 26/11 | Điểm số từ Giảng viên | Chưa làm |

III. CÁC MỐC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ QUAN TRỌNG (MILESTONES)

| Mốc | Thời hạn | Nội dung kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Mốc 1 (Tuần 2) | Đến 18/10/2026 | Giảng viên duyệt Tên đề tài và Bản kế hoạch thực hiện dự án này. |
| Mốc 2 (Tuần 4) | Đến 08/11/2026 | Giảng viên kiểm tra tiến độ phần thô (đạt tối thiểu 50% khối lượng): hoàn thành thiết kế CSDL, giao diện, module Tài khoản, Sản phẩm, Đơn hàng và Kho. |
| Mốc 3 (Tuần 7) | Đến 25/11/2026 | Hạn chót nộp toàn bộ sản phẩm (mã nguồn, file SQL), báo cáo cuối cùng và slide lên hệ thống; báo cáo trước Giảng viên ngày 26/11/2026. |

Họp nhóm nội bộ: 2 lần/tuần (thứ Ba và thứ Sáu, 30 phút, trực tuyến hoặc tại trường); Nhóm trưởng cập nhật cột "Trạng thái" của bảng WBS sau mỗi buổi họp.

IV. QUẢN LÝ RỦI RO (RISK MANAGEMENT)

Nhóm dự phòng trước các tình huống có thể làm gián đoạn tiến độ khi làm việc nhóm.

| Tình huống rủi ro có thể xảy ra | Mức độ ảnh hưởng (Cao/Vừa/Thấp) | Giải pháp phòng ngừa / Xử lý của nhóm |
| --- | --- | --- |
| Thành viên nghỉ học, không làm bài, trễ deadline. | Cao | Đặt deadline nội bộ sớm hơn hạn của GV 3 ngày. Mỗi module có 1 người phụ trách chính và 1 người dự phòng. Nhóm trưởng báo cáo GV nếu nhắc nhở quá 2 lần không phản hồi. |
| Máy tính hỏng, mất dữ liệu bài làm (code, CSDL). | Cao | Toàn bộ mã nguồn đẩy lên GitHub (commit ít nhất mỗi buổi làm), tài liệu & file SQL lưu trên Google Drive/OneDrive chung của nhóm, không lưu cục bộ trên máy cá nhân. |
| Xung đột code khi 5 người cùng sửa một dự án (merge conflict, ghi đè file). | Cao | Mỗi người làm trên nhánh riêng (feature/…); chỉ Nhóm trưởng gộp vào nhánh main sau khi review. Họp ngắn 2 lần/tuần để đồng bộ tiến độ. |
| Ý tưởng/phạm vi quá lớn, không làm kịp 6,5 tuần. | Vừa | Chia chức năng theo mức ưu tiên: bắt buộc (sản phẩm, đơn hàng, kho, tài khoản) và mở rộng (báo cáo biểu đồ, khuyến mãi). Xin tham vấn GV ở tuần 3 để thu hẹp phạm vi nếu thấy quá sức. |
| Thiết kế CSDL sai/thiếu, phải sửa muộn làm ảnh hưởng nhiều module. | Cao | Chốt ERD tại cuộc họp số 2 (25/10) trước khi lập trình; mọi thay đổi bảng phải thông báo cả nhóm và cập nhật file SQL chung. |
| Lỗi bảo mật (SQL Injection, XSS, lộ mật khẩu) hoặc sai lệch số liệu tồn kho. | Vừa | Dùng PDO + prepared statements, hash mật khẩu bằng password_hash, escape đầu ra; dùng transaction khi tạo đơn/nhập kho; có giai đoạn kiểm thử bảo mật riêng (4.2). |
| Môi trường khác nhau giữa các máy (phiên bản PHP/MySQL) gây lỗi khi chạy. | Vừa | Thống nhất cùng bản XAMPP (PHP 8.x, MySQL/MariaDB); ghi rõ yêu cầu cấu hình trong README; kiểm thử trên máy thứ hai trước khi nộp. |
| Tích hợp muộn, phát hiện lỗi sát hạn nộp. | Vừa | Tích hợp thử mỗi cuối tuần từ tuần 3; dành riêng 1 tuần (16–22/11) cho kiểm thử và hoàn thiện, không thêm chức năng mới trong tuần này. |